## TH huyen
Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Địa phương | Kế hoạch 2023 kéo dài sang 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP |  |  | Ghi chú
|  |  | Điểm b | Điểm c | Điểm đ
1 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 358754144 |  | 358754144 | 0 | Chi tiết như biểu số 2
2 | Huyện Hải Lăng | 4237202000 | 127230000 | 66838000 | 4043134000 | Chi tiết như biểu số 3
3 | Huyện Vĩnh Linh | 5587357600 | 0 | 5587357600 | 0 | Chi tiết như biểu số 4
4 | Huyện Gio Linh | 1145357000 | 0 | 685717000 | 459640000 | Chi tiết như biểu số 5
5 | Huyện Cam Lộ | 855313000 | 0 | 455313000 | 400000000 | Chi tiết như biểu số 6
6 | Huyện Đakrông | 8122262088 | 0 | 1460565000 | 6661697088 | Chi tiết như biểu số 7
7 | Huyện Triệu Phong | 738065000 |  |  | 738065000 | Chi tiết như biểu số 8
8 | Huyện Hướng Hóa | 34147440994 |  | 2698778000 | 1296755000 | Chi tiết như biểu số 9
| TỔNG CỘNG | 55191751826 | 127230000 | 11313322744 | 13599291088

## 2.CC
Huyện đảo Cồn Cỏ
Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 2500000000 | 2141245856 | 358754144 |  | 358754144 | 0
1 | Công trình nhà truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 1) |  | 7945317 | 1500000000 | 1158990000 | 341010000 |  | 341010000
2 | Trụ sở cơ quan Dân chính Đảng huyện đảo Cồn Cỏ, hạng mục: Hàng rào và sân vườn phía sau |  | 7757245 | 1000000000 | 982255856 | 17744144 |  | 17744144

## 3.HL
Huyện Hải Lăng
Biểu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 15178932000 | 10908900000 | 4237202000 | 127230000 | 66838000 | 4043134000
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1360000000 | 1296420000 | 63580000 | 0 | 63580000 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy | BCH Huyện đoàn |  | 850000000 | 789480000 | 60520000 |  | 60520000
2 | Sửa chữa Hội trường Huyện ủy | Ban QLDA, PTQĐ&CCN |  | 510000000 | 506940000 | 3060000 |  | 3060000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 13818932000 | 9612480000 | 4173622000 | 127230000 | 3258000 | 4043134000
1 | Điểm thương mại và dịch vụ xã Hải Sơn | BCH Quân sự huyện |  | 710000000 | 549940000 | 127230000 | 127230000
2 | Đường ra vùng phát triển sản xuất, xã Hải Định | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 270626000 | 267368000 | 3258000 |  | 3258000
3 | Cơ sở hạ tầng khu đô thị Trung tâm hành chính huyện |  |  | 12838306000 | 8795172000 | 4043134000 |  |  | 4043134000
4043134000
194068000
|  |  |  | 4237202000 | 0

## 4.VL
Huyện Vĩnh Linh
Biểu số 04
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 30241220900 | 24410605800 | 5587357600 | 0 | 5587357600 | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1205000000 | 1012781000 | 192219000 | 0 | 192219000 | 0
1 | Trường MN Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; HM: Tu sửa 01 phòng học và xây mới 01 phòng học bản 4 | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967108 | 100000000 | 95211000 | 4789000 |  | 4789000
2 | Nhà văn hóa thôn Mít xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967107 | 100000000 | 71653000 | 28347000 |  | 28347000
3 | Trụ sở Huyện ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh; HM: Tường rào, gara xe | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7984223 | 305000000 | 257947000 | 47053000 |  | 47053000
4 | Điện thắp sáng đường vào trung tâm UBND xã Vĩnh Chấp | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7970131 | 400000000 | 388710000 | 11290000 |  | 11290000
5 | Trường MN Vĩnh Long; HM: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và 01 nhà vệ sinh chung | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7967441 | 200000000 | 102984000 | 97016000 |  | 97016000
6 | Cải tạo, sửa chữa, xây mới thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện Vĩnh Linh | 7963077 | 100000000 | 96276000 | 3724000 |  | 3724000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 22288929400 | 16919667800 | 5250899600 | 0 | 5250899600 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh | UBND TT Hồ Xá | 7855775 | 130211000 | 66107000 | 19347000 |  | 19347000
2 | Cầu Bắc Phú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | UBND xã Vĩnh Long | 8001280 | 200000000 | 114569000 | 85431000 |  | 85431000
3 | Sửa chữa nhà văn hóa và làm mới sân bê tông tại 6 thôn, xã Vĩnh Ô | UBND xã Kim Thạch | 7871205 | 270459000 | 269536000 | 923000 |  | 923000
4 | Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm trung tâm); Hạng mục: Tường rào, nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên, nhà bảo vệ, sân khấu ngoài trời, nâng cấp sân chơi, cải tạo bếp ăn. | UBND xã Kim Thạch | 7947684 | 300000000 | 198034000 | 101966000 |  | 101966000
5 | Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm Xung Phong); Hạng mục: Nhà vệ sinh, lát gạch sân chơi, cải tạo nâng cấp bếp ăn. | UBND xã Kim Thạch | 7953873 | 200000000 | 175708000 | 24292000 |  | 24292000
6 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng | UBND xã Kim Thạch | 7983516 | 300876000 | 281200000 | 19676000 |  | 19676000
7 | Nhà văn hoá thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa | UBND xã Kim Thạch | 7985384 | 850000400 | 706977000 | 143023400 |  | 143023400
8 | Trường Tiểu học Kim Thạch (cơ sở 1); Hạng mục: Nhà 2 tầng 02 phòng học, 02 phòng chức năng | UBND xã Kim Thạch | 7997695 | 1690000000 | 1606395000 | 10000000 |  | 10000000
9 | Mở rộng khuôn viên sân chơi cho trẻ và xây dựng tường rào trường mầm non Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 8001282 | 9923000 | 6652800 | 3270200 |  | 3270200
10 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Đông 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982636 | 8826000 | 5743200 | 3082800 |  | 3082800
11 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7987083 | 2315000 | 0 | 2315000 |  | 2315000
12 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982637 | 9363000 | 6122400 | 3240600 |  | 3240600
13 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Kim Thạch | 7982556 | 11059000 | 7251200 | 3807800 |  | 3807800
14 | Xây dựng đường giao thông nội thị khu phố Cát, An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Vĩnh Ô | 7985395 | 16366000 | 15602000 | 764000 |  | 764000
15 | Xây dựng mái che nhà văn hóa khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng | UBND xã Vĩnh Ô | 8004455 | 5002000 | 3322400 | 1679600 |  | 1679600
16 | Thưởng công trình cho thôn Phúc Đức, xã Hiền Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Hiền Thành | 7982554 | 150000000 | 143618000 | 6382000 |  | 6382000
17 | Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; HM: Cắm mốc phục vụ GPMB, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất và cắm mốc phân lô | UBND xã Hiền Thành | 7983521 | 135285000 | 130373000 | 4912000 |  | 4912000
18 | Nâng cấp đường liên thôn Hương Nam - thôn Xuân, xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004466 | 350000000 | 330449000 | 19551000 |  | 19551000
19 | Nâng cấp đường nội thôn trên địa bàn xã Kim thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004465 | 999555000 | 975601000 | 23954000 |  | 23954000
20 | Nâng cấp đường từ thôn Bàu đến thôn Sơn Hạ xã Kim Thạch (đoạn thôn Hương Bắc - thôn Sẻ) | UBND xã Vĩnh Sơn | 8004463 | 1150000000 | 1102928000 | 47072000 |  | 47072000
21 | Nâng cấp lề đường đoạn trước cổng trường mầm non số 2 xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 8001283 | 199490000 | 194710000 | 4780000 |  | 4780000
22 | Nâng cấp, sửa chữa đường sản xuất, đập thủy lợi trên địa bàn xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Sơn | 7869879 | 1000000000 | 890853000 | 109147000 |  | 109147000
23 | Sửa chữa một số nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Tú | 7987099 | 999277000 | 940586000 | 58691000 |  | 58691000
24 | Sửa chữa, mở rộng một số nhà văn hóa trên địa bàn xã Kim thạch (đợt 2) | UBND xã Vĩnh Tú | 7983519 | 1000000000 | 919150000 | 80850000 |  | 80850000
25 | Thưởng công trình cho thôn An Cổ, Hương Bắc, Xóm Bợc, Sơn Thượng, Thủy Trung, thôn Bàu, xã Kim Thạch đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Thái | 7948373 | 900000000 | 884714000 | 15286000 |  | 15286000
26 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); HM: Cải tạo, nâng cấp sân trường | UBND xã Vĩnh Thái | 7958283 | 600000000 | 578660000 | 21340000 |  | 21340000
27 | Xây dựng đường từ thôn Bàu đi Khe Tráng xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Thái | 7968166 | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  | 1000000000
28 | Xây dựng đường từ thôn Thủy Nam đi Rồng Vàng xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Lâm | 7963082 | 750000000 | 0 | 750000000 |  | 750000000
29 | Xây dựng Nhà văn hóa thôn Roọc, xã Kim Thạch | UBND xã Vĩnh Lâm | 8001281 | 1099280000 | 1055431000 | 43849000 |  | 43849000
30 | Thưởng công trình cho thôn Nam Hùng, Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Thủy | 7968169 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 300000000
31 | Đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải bàn giao lại cho địa phương quản lý theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh, HM: Cắm cọc GPMB và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Địa điểm: Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | UBND xã Vĩnh Thủy | 8010390 | 224490000 | 208569000 | 15921000 |  | 15921000
32 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 1), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Chấp | 7983518 | 210959000 | 169187000 | 41772000 |  | 41772000
33 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 2), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Trung Nam | 7983517 | 210220000 | 168448000 | 41772000 |  | 41772000
34 | Thưởng công trình cho thôn Chấp Bắc, Tân Định, Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Trung Nam | 7966425 | 450000000 | 442546000 | 7454000 |  | 7454000
35 | Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Giang | 7968168 | 179510000 | 146540000 | 32970000 |  | 32970000
36 | Thưởng công trình cho thôn Tân An, Tân Trại 1, Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Giang | 7987082 | 450000000 | 442471000 | 7529000 |  | 7529000
37 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thôn Rào Trường xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Hà | 7983523 | 210959000 | 169187000 | 41772000 |  | 41772000
38 | Di tích địa điểm lưu niệm địa đạo đội 7 và đội 11, thôn Hòa Bình xã Vĩnh Hòa | UBND xã Vĩnh Hà | 8004522 | 231353000 | 200864000 | 30489000 |  | 30489000
39 | Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Vĩnh Hà | 7984219 | 179510000 | 158359000 | 21151000 |  | 21151000
40 | Thưởng công trình cho thôn Đơn Duệ, Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND TT Cửa Tùng | 7849624 | 300000000 | 269604000 | 30396000 |  | 30396000
41 | Thưởng công trình cho thôn Tiên Mỹ 1, Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND TT Cửa Tùng | 7998762 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 300000000
42 | Đổ mặt bằng khuôn viên và mua sắm trang thiết bị Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Phan Hiền) | UBND TT Cửa Tùng | 7958488 | 193620000 | 0 | 193620000 |  | 193620000
43 | Đường bê tông nội thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn | UBND TT Cửa Tùng | 7991225 | 960000000 | 873839000 | 86161000 |  | 86161000
44 | Khoan giếng và xây dựng bể lọc nước ở trường mầm non cụm Nam Sơn - Lê Xá và cụm Tiên An - Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn | UBND TT Cửa Tùng | 7991228 | 158987000 | 141522000 | 17465000 |  | 17465000
45 | Tư vấn định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại điểm dân cư khu vực 1 thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh | UBND TT Cửa Tùng | 7983520 | 81064000 | 79590000 | 1474000 |  | 1474000
46 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Sơn; hạng mục: Lát gạch nền nhà đa năng ngoài trời và xây dựng mới nhà vệ sinh | UBND TT Cửa Tùng | 8004942 | 700000000 | 0 | 700000000 |  | 700000000
47 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Trọt Đào, thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | UBND TT Cửa Tùng | 8010748 | 210970000 | 208359800 | 2610200 |  | 2610200
48 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn thôn Thái Lai | UBND xã Vĩnh Hòa | 7956840 | 1000000000 | 483833000 | 516167000 |  | 516167000
49 | Thưởng công trình cho thôn Thủy Ba Đông, Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 | UBND xã Vĩnh Hòa | 7981373 | 300000000 | 257034000 | 42966000 |  | 42966000
50 | Khu thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng xã Vĩnh Hòa | UBND xã Vĩnh Hòa | 7968167 | 1100000000 | 889422000 | 210578000 |  | 210578000
III | Nguồn NS huyện khác (tăng thu ngân sách huyện, tỉnh bổ sung có mục tiêu) |  |  | 6747291500 | 6478157000 | 144239000 | 0 | 144239000 | 0
1 | Đường liên xã từ thôn Hòa Bình xã Vĩnh Hòa đi xã Hiền Thành | UBND xã Vĩnh Lâm | 7967113 | 1100000000 | 1052373000 | 47627000 |  | 47627000
2 | Chợ huyện Vĩnh Linh; HM: Sửa chữa nâng cấp Chợ Do, chợ Cá Cửa Tùng, Chợ Hồ Xá 1 | UBND xã Vĩnh Lâm | 7997719 | 5147291500 | 4926777000 | 95619000 |  | 95619000
3 | Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng |  |  | 500000000 | 499007000 | 993000 |  | 993000

## 5.GL
Huyện Gio Linh
Biểu số 05
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 22828904000 | 21334550818 | 1145357000 | 0 | 685717000 | 0 | 459640000
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 499400000 | 487345000 | 9506000 | 0 | 9506000 | 0 | 0
1 | Sửa chữa Trụ sở UBND xã Linh Trường | UBND huyện Gio Linh | 7661337 | 249400000 | 247012000 | 2388000 |  | 2388000
2 | Sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập | UBND huyện Gio Linh | 7820385 | 250000000 | 240333000 | 7118000 |  | 7118000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 22329504000 | 20847205818 | 1135851000 | 0 | 676211000 | 0 | 459640000
1 | Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất cho 22 hộ dân tại xã Linh Hải | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh | 7839171 | 970000000 | 890380000 | 79620000 |  |  |  | 79620000
2 | Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn (giai đoạn 1) | UBND huyện Gio Linh | 7832947 | 300000000 | 282115000 | 17885000 |  |  |  | 17885000
3 | Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cửa Việt; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng (giai đoạn 3) | UBND huyện Gio Linh | 7955554 | 505377000 | 458640000 | 46737000 |  | 46737000
4 | Nâng cấp đường kết hợp rãnh thoát nước từ nhà Ông Cần đến nhà Ông Hoà | UBND xã Gio Mai | 7956944 | 310000000 | 301012000 | 8988000 |  | 8988000
5 | Nâng cấp sân vận động thôn Lại An (giai đoạn 1) | UBND xã Gio Mai | 7956721 | 500000000 | 467143000 | 13372000 |  | 13372000
6 | Nâng cấp sân bóng thôn Cẩm Phổ (giai đoạn 1) | UBND xã Gio Mỹ | 7950723 | 500000000 | 474425000 | 13552000 |  | 13552000
7 | Nâng cấp đường giao thông thôn Cẩm Phổ (nội đồng) | UBND xã Gio Mỹ | 7951737 | 500000000 | 478591000 | 12325000 |  | 12325000
8 | Kênh tiêu thôn Lại An (Tuyến 1+ Tuyến 2 + Tuyến 3 + Tuyến 4) | UBND xã Gio Mỹ | 7948174 | 600000000 | 564401000 | 16669000 |  | 16669000
9 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An (ngõ xóm tuyến 1 + tuyến 2 + tuyến 3) | UBND huyện Gio Linh | 7975235 | 500000000 | 462703000 | 12155000 |  | 12155000
10 | Kênh tiêu thôn Lại An (đội 3 ) | UBND xã Gio Mỹ | 7950720 | 500000000 | 479670000 | 11172000 |  | 11172000
11 | Kênh tưới thôn Thủy Khê (nội đồng) | UBND xã Gio Mỹ | 7957865 | 500000000 | 480546000 | 12566000 |  | 12566000
12 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An tuyến 1 (vùng đồng đội 3) | UBND xã Gio Mỹ | 7950721 | 694722000 | 662558000 | 18990000 |  | 18990000
13 | Sửa chửa, nâng cấp đường bê tông Cẩm Phổ - Nhĩ Thượng ( giai đoạn 3) | UBND huyện Gio Linh | 7948374 | 800000000 | 766043000 | 19080000 |  | 19080000
14 | Hệ thống nước sạch 4 thôn Nhĩ Thượng, An Mỹ, Cẩm Phổ, Thủy Khê xã Gio Mỹ ( giai đoạn 2) | UBND xã Gio Mỹ | 7948467 | 1160148000 | 1113781000 | 27796000 |  | 27796000
15 | Kênh tưới đồng dưới + 05 cống thôn Lại An | UBND huyện Gio Linh | 7957786 | 700000000 | 666755000 | 19934000 |  | 19934000
16 | Nâng cấp đường giao thông thôn Lại An (nội đồng tuyến 1) | UBND huyện Gio Linh | 7950722 | 700000000 | 670445000 | 17246000 |  | 17246000
17 | Trường TH và THCS Gio Quang; Hạng mục: Phòng đa chức năng điểm trường Thôn Tân Kỳ (giai đoạn 2) | UBND huyện Gio Linh | 7957783 | 350000000 | 340988000 | 7829000 |  | 7829000
18 | Trường Mầm Non Gio Sơn (cơ sở 2); Hạng mục: Lát gạch sân- Sửa chửa và mở rộng bếp ăn | UBND huyện Gio Linh | 7957784 | 600000000 | 584104000 | 3420000 |  | 3420000
19 | Trường Mầm non Gio sơn; Hạng mục: Sửa chửa Nhà hiệu bộ và các phòng học. | UBND huyện Gio Linh | 7957785 | 400000000 | 385129000 | 2280000 |  | 2280000
20 | BTH đường GTNĐ Đồng Bạn, xã Gio Sơn | UBND huyện Gio Linh | 7965014 | 600000000 | 583668000 | 2589000 |  | 2589000
21 | Xây dựng đường hoa Trí Tiến- Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Gio Sơn | 7951553 | 500000000 | 487578000 | 2850000 |  | 2850000
22 | Xây dựng khuôn viên bia tưởng niệm tại xã Gio Hòa cũ (giai đoạn 2) | UBND xã Gio Sơn | 7951550 | 150000000 | 144808000 | 855000 |  | 855000
23 | Trường Tiểu học Gio Sơn (cơ sở 2): Hạng mục: Lát gạch sân - Nhà bếp | UBND xã Gio Sơn | 7951554 | 998195000 | 973552000 | 5700000 |  | 5700000
24 | Trung tâm HTCĐ thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn | UBND xã Gio Sơn | 7951552 | 1490002000 | 1458007000 | 8550000 |  | 8550000
25 | Trung tâm HTCĐ thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7953621 | 1490715000 | 1132333000 | 358382000 |  | 358382000
26 | BTH đường ra khu sản xuất Giếng truyện thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7950708 | 988024000 | 963429000 | 5700000 |  | 5700000
27 | Xây dựng đường hoa An Khê- Nam Tân, xã Gio Sơn | UBND xã Hải Thái | 7953620 | 698195000 | 676361000 | 3990000 |  | 3990000
28 | Xây dựng đường hoa Phú Ốc- Lạc Sơn, xã Gio Sơn | UBND TT Cửa Việt | 7958284 | 700000000 | 682651000 | 3990000 |  | 3990000
29 | Xây dựng mới nhà Trung tâm HTCĐ thôn Hải Hòa | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7946798 | 1100000000 | 1089612000 | 8013000 |  | 8013000
30 | Xây dựng mới nhà Trung tâm HTCĐ thôn Trường Thọ | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7946799 | 1100000000 | 1087455000 | 6262000 |  | 6262000
31 | Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Phong Bình | UBND Thị trấn Cửa Việt | 7964996 | 500000000 | 496588818 | 2825000 |  | 2825000
32 | Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, trích đo thửa đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính cho các hộ dân tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh | UBND xã Trung Sơn | 7951546 | 221908000 | 134145000 | 87763000 |  |  |  | 87763000
33 | Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Lâm Nghiệp; Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính cho các hộ dân tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh | Văn phòng Huyện uỷ | 7941338 | 282218000 | 7846000 | 274372000 |  |  |  | 274372000
34 | Sửa chữa và mua sắm thiết bị đài truyền thanh huyện | UBND huyện Gio Linh | 8001284 | 420000000 | 399743000 | 2394000 |  | 2394000

## 6.CL
Huyện Cam Lộ
Biểu số 06
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| Nguồn vốn thu sử dụng đất phân cấp huyện quản lý |  |  | 2329962000 | 1471834000 | 855313000 | 0 | 455313000 | 400000000
1 | Trung tâm thương mại dịch vụ Ngã Ba Cùa, xã Cam Thành; Hạng mục: San nền |  | 7940827 | 250000000 | 245079000 | 4921000 |  | 4921000
2 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 DA: Khu Thương mại Dịch vụ và dân cư phía Bắc Hói Sòng xã Thanh An |  | 7954996 | 200260000 | 181817000 | 18443000 |  | 18443000
3 | Quy hoạch chi tiết: Cụm Thương mại và Dịch vụ Bàu Cúc, xã Cam Thủy (tỷ lệ 1/500) |  | 7875659 | 100000000 | 41626000 | 58374000 |  | 58374000
4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đến năm 2035 | UBND xã Cam Thành | 7949784 | 106517000 | 92468000 | 14049000 |  | 14049000
5 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đến năm 2035 |  | 7935168 | 10236000 | 0 | 10236000 |  | 10236000
6 | Trung tâm VH& HTCĐ thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu |  | 7977049 | 800000000 | 462182000 | 337818000 |  | 337818000
7 | Quy hoạch chi tiết 1/500: Khu dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng đào tạo nghề và điểm dân cư xã Cam Hiếu |  | 7977050 | 253949000 | 244062000 | 7072000 |  | 7072000
8 | Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang nhân dân xã Cam Hiếu |  | 7977051 | 209000000 | 204600000 | 4400000 |  | 4400000
9 | Thao trường huấn luyện quân sự xã Thanh An (giai đoạn 1); Hạng mục: Xây dựng hàng rào bảo vệ, mương thoát nước và tuyến đường dẫn vào khu huấn luyện |  | 7977058 | 400000000 | 0 | 400000000 |  |  | 400000000

## 7.DK
Huyện Đakrông
Biểu số 07
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 14523077000 | 6400814912 | 8122262088 | 0 | 1460565000 | 6661697088 | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 6099077000 | 3746488000 | 2352589000 | 0 | 1460565000 | 892024000
1 | Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 1400000000 |  | 1400000000 |  | 1400000000
2 | Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt huyện Đakrông | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7910696 | 2225650000 | 2165085000 | 60565000 |  | 60565000
3 | Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị | UBND xã Ba Lòng | 7832195 | 2473427000 | 1581403000 | 892024000 |  |  | 892024000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 8424000000 | 2654326912 | 5769673088 | 0 | 0 | 5769673088
1 | San tạo MB để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 6800000000 | 2654326912 | 4145673088 |  |  | 4145673088
2 | Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 1174000000 |  | 1174000000 |  |  | 1174000000
3 | Trạm y tế thị trấn Krông Klang; Hạng mục: San nền và làm sân | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 450000000 |  | 450000000 |  |  | 450000000

## 8.TP
Huyện Triệu Phong
Biểu số 08
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 1920000000 | 1181935000 | 738065000 | 0 | 0 | 738065000 | 0
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 1000000000 | 554847000 | 445153000 | 0 | 0 | 445153000
1 | Nâng cấp đường ĐH.46C | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 1000000000 | 554847000 | 445153000 |  |  | 445153000
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 920000000 | 627088000 | 292912000 | 0 | 0 | 292912000
1 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Tr Phong năm 2019 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 320000000 | 138511000 | 181489000 |  |  | 181489000
2 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, Thị trấn huyện Tr Phong năm 2020 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 100000000 | 27169000 | 72831000 |  |  | 72831000
3 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Triệu Phước | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 500000000 | 461408000 | 38592000 |  |  | 38592000

## 9.HH
Huyện Hướng Hóa
Biểu số 09
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2023 PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
| TỔNG CỘNG |  |  | 7685875200 | 3690342200 | 34147440994 | 0 | 2698778000 | 1296755000
I | Nguồn phân cấp theo tiêu chí |  |  | 4402685200 | 658452800 | 3744232400 | 0 | 2447477400 | 1296755000
1 | Trường Mầm non Khe Sanh |  | 7888659 | 210000000 |  | 210000000 |  | 210000000
2 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên |  | 7910696 | 2182930200 |  | 2182930200 |  | 2182930200
3 | Sửa chữa trụ sở Công an huyện Hướng Hoá; Hạng mục: Sửa chữa nhà 03 tầng |  | 7832195 | 53000000 |  | 53000000 |  | 53000000
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Lai, thị trấn Lao Bảo |  |  | 300000000 | 299238600 | 761400 |  | 761400
5 | Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa |  |  | 1296755000 |  | 1296755000 |  |  | 1296755000
6 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Khe Sanh (Đoạn từ điểm giao đường Bùi Dục Tài đến điểm giao đường Phan Chu Trinh) |  |  | 360000000 | 359214200 | 785800 |  | 785800
II | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | 3283190000 | 3031889400 | 251300600 | 0 | 251300600 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Lai, thị trấn Lao Bảo |  | 7927383 | 300000000 | 294520400 | 5479600 |  | 5479600
2 | Sửa chữa trụ sở Công an huyện Hướng Hoá; Hạng mục: Sửa chữa nhà 03 tầng |  | 7950713 | 300000000 | 280260000 | 19740000 |  | 19740000
3 | Sửa chữa nhà A và sân huyện ủy |  | 7949786 | 1900000000 | 1757583000 | 142417000 |  | 142417000
4 | Nâng cấp, cải tạo phòng họp, phòng làm việc nhà B cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa |  |  | 730000000 | 699526000 | 30474000 |  | 30474000
5 | Trụ sở làm việc xã Hướng Phùng |  |  | 53190000 |  | 53190000 |  | 53190000
III | Nguồn bổ sung từ NS tỉnh từ nguồn vượt thu từ XDCB vãng lại của các dự án điện gió |  |  | 25700000000 | 20425448400 | 5274551600 | 0 | 1437041000 | 3837510600
1 | Trụ sở làm việc xã Hướng Phùng | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7888659 | 6000000000 | 5432325000 | 567675000 |  |  | 567675000
2 | Trụ sở làm việc xã Ba Tầng | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7910696 | 5000000000 | 3764673000 | 1235327000 |  | 1235327000
3 | Trường Mầm non Khe Sanh | UBND xã Ba Lòng | 7832195 | 1744041000 | 1687491000 | 56550000 |  | 56550000
4 | Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa |  |  | 10000000000 | 7486123400 | 2513876600 |  |  | 2513876600
5 | Khắc phục sửa chữa cống tràn tuyến đường trung tâm xã Hướng Việt |  |  | 2200000000 | 2054836000 | 145164000 |  | 145164000
6 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên |  |  | 755959000 |  | 755959000 |  |  | 755959000
IV | Nguồn sự nghiệp giáo dục |  |  | 33421733000 | 17339317640 | 16082415360 | 0 | 1627098100 | 14455317260
1 | Trường TH&THCS Tân Hợp; Hạng mục: 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7927383 | 6000000000 | 5752860000 | 247140000 |  | 247140000
2 | Trường Tiểu học Tân Lập; Hạng mục: 04 phòng học tại bản Làng Vây | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7950713 | 2800000000 | 886007300 | 1913992700 |  |  | 1913992700
3 | Trường Tiểu học Hướng Phùng; Hạng mục: 04 phòng học tại điểm chính và 02 phòng học tại thôn Chênh Vênh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 7949786 | 4200000000 | 2840939900 | 1359060100 |  | 1359060100
4 | Trường Mầm non Thuận; Hạng mục: Nhà 02 tầng gồm 01 phòng đa chức năng, 01 phòng học và 01 phòng làm việc |  |  | 3000000000 | 1506803000 | 1493197000 |  |  | 1493197000
5 | Trường Mầm non Khe Sanh; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ |  |  | 3000000000 |  | 3000000000 |  |  | 3000000000
6 | Trường THCS Thuận; Hạng mục: 04 phòng học |  |  | 2400000000 | 1242197700 | 1157802300 |  |  | 1157802300
7 | Trường Tiểu học Hướng Tân; Hạng mục: 08 phòng học |  |  | 4800000000 | 2373587150 | 2426412850 |  |  | 2426412850
8 | Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh; Hạng mục: Xây mới nhà ăn bán trú, cải tạo sân chơi và xây dựng nhà để xe cho học sinh |  |  | 1121733000 | 1100835000 | 20898000 |  | 20898000
9 | Trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Lập; Hạng mục: Nhà học bộ môn và chức năng |  |  | 500000000 | 276678690 | 223321310 |  |  | 223321310
10 | Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo; Hạng mục: Nhà đa năng |  |  | 900000000 | 190598300 | 709401700 |  |  | 709401700
11 | Trường THCS Khe Sanh; Hạng mục: Nhà đa năng |  |  | 800000000 | 5066000 | 794934000 |  |  | 794934000
12 | Trường Tiểu học và THCS A Dơi; Hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học điểm trường thôn Prin Thành |  |  | 3900000000 | 1163744600 | 2736255400 |  |  | 2736255400
V | Nguồn hỗ trợ GPMB dự án điện gió Phong Liệu |  |  | 4223659000 | 0 | 4223659000 |  | 0 | 4223659000
1 | Trường Tiểu học và THCS Hướng Linh - Điểm trường Miệt Cũ |  |  | 1965000000 |  | 1965000000 |  |  | 1965000000
2 | Trường Mầm non Hướng Linh - Điểm trường Miệt Cũ |  |  | 1268000000 |  | 1268000000 |  |  | 1268000000
3 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Miệt Cũ |  |  | 990659000 |  | 990659000 |  |  | 990659000
VI | Nguồn khác (vốn XDCB ngân sách huyện phân bổ trong năm 2023) |  |  | 12826745118 | 8255463084 | 4571282034 | 0 | 319616434 | 4251665600
1 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên |  |  | 4814772000 | 2489813000 | 2324959000 |  |  | 2324959000
2 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa |  |  | 19625000 | 0 | 19625000 |  | 19625000
5 | Trụ sở làm việc xã Hướng Phùng |  |  | 961595000 | 765545000 | 196050000 |  |  | 196050000
6 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa |  |  | 3534266000 | 1803609400 | 1730656600 |  |  | 1730656600
8 | Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh; Hạng mục: Nhà học 03 tầng, 06 phòng học |  |  | 2384849500 | 2352733500 | 32116000 |  | 32116000
10 | Trường Tiểu học và THCS Tân Thành; Hạng mục: Nhà đa năng |  |  | 258174000 | 247407000 | 10767000 |  | 10767000
11 | Vỉa hè đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh |  |  | 853463618 | 596355184 | 257108434 |  | 257108434