## TH
BIỂU SỐ I
TỔNG HỢP NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [15 empty] | 92.2081
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Đơn vị | Kế hoạch 2021-2025 HĐND tỉnh giao | [6 empty] | Kế hoạch 2021-2025 cấp huyện giao | Kế hoạch 2021-2024 cấp huyện phân bổ | Kế hoạch 2025 cấp huyện giao |  | KH 2024 cấp huyện kéo dài sang 2025 |  | Ghi chú
|  | Giao đầu kỳ | Phân bổ hàng năm | Trong đó | [6 empty] | Số vốn | Số dự án, nhiệm vụ | Số vốn | Số dự án, nhiệm vụ
|  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
| TỔNG CỘNG | 392792 | 362186 | 45716 | 86075 | 90183 | 62900 | 77312 | 392792 | 284874 | 77312 | 135 | 10206.4794 | 17 |  |  | 30606
1 | Thành phố Đông Hà | 32187 | 29678.262 | 3746 | 7053 | 7390 | 5154 | 6335.262 | 32187 | 23343 | 6335 | 1 | - | - | Chi tiết danh mục như biểu số I.1 | 0.262 | 2509
2 | Thị xã Quảng Trị | 27501 | 25358.903 | 3202 | 6026 | 6314 | 4404 | 5412.903 | 27501 | 19946 | 5413 | 11 | - | - | Chi tiết danh mục như biểu số I.2 | -0.097 | 2142
3 | Huyện Vĩnh Linh | 44287 | 40836.776 | 5154 | 9706 | 10168 | 7092 | 8716.776 | 44287 | 32120 | 8717 | 38 | 3875.484 | 4 | Chi tiết danh mục như biểu số I.3 | -0.224 | 3450
4 | Huyện Gio Linh | 43477 | 40088.373 | 5060 | 9527 | 9982 | 6962 | 8557.373 | 43477 | 31531 | 8557 | 6 | 112.034 | 6 | Chi tiết danh mục như biểu số I.4 | 0.373 | 3389
5 | Huyện Hải Lăng | 41684 | 38434.505 | 4851 | 9134 | 9570 | 6675 | 8204.505 | 41684 | 30230 | 8205 | 25 | - | - | Chi tiết danh mục như biểu số I.5 | -0.495 | 3249
6 | Huyện Triệu Phong | 43262 | 39893.138 | 5035 | 9480 | 9934 | 6929 | 8515.138 | 43262 | 31378 | 8515 | 12 | 390 | 1 | Chi tiết danh mục như biểu số I.6 | 0.138 | 3369
7 | Huyện Hướng Hóa | 56310 | 51923.303 | 6555 | 12340 | 12928 | 9017 | 11083.303 | 56310 | 40840 | 11083 | 20 | 308.9894 | 2 | Chi tiết danh mục như biểu số I.7 | 0.303 | 4387
8 | Huyện Đakrông | 48156 | 44403.37 | 5605 | 10553 | 11056 | 7711 | 9478.37 | 48156 | 34925 | 9478 | 10 | 5519.972 | 4 | Chi tiết danh mục như biểu số I.8 | 0.37 | 3753
9 | Huyện Cam Lộ | 37275 | 34369.643 | 4338 | 8168 | 8558 | 5969 | 7336.643 | 37275 | 27033 | 7337 | 10 | - | - | Chi tiết danh mục như biểu số I.9 | -0.357 | 2905
10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 18653 | 17199.727 | 2170 | 4088 | 4283 | 2987 | 3671.727 | 18653 | 13528 | 3672 | 2 | - | - | Chi tiết danh mục như biểu số I.10 | -0.273 | 1453

## 1.DH
Biểu số I.1
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 227000 | 227000 | 32187 | 23343 | 6335 | 6335 | 0 | 0
Dự án hoàn thành năm 2025
1 | Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà | Ban QLDA ĐTXD thành phố Đông Hà | Ban | 7473656 | 622/QĐ-UBND 11/3/2025 | 227000 | 227000 | 32187 | 23343 | 6335 | 6335 | 0 | 0 | Hoàn thành quyết toán trước khi sắp xếp

## 2.QT
Biểu số I.2
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 72369 | 58669 | 11111 | 5698 | 5413 | 4263
1 | Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, HM: Nhà học bộ môn và Nhà đa năng | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 8014251 | 1314/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 | 6400 | 2400 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | Hoàn thành
2 | Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, hạng mục: Phòng tổ chuyên môn và Hội trường | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 8014252 | 987/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 3700 | 1000 | 300 |  | 300 | 300 |  |  | Hoàn thành
3 | Trường tiểu học Trần Quốc Toản, hạng mục: Xây mới dãy nhà học 3 tầng | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 8046255 | 986/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 9600 | 5600 | 1751 |  | 1751 | 600 |  |  | Hoàn thành
4 | Trung tâm hành chính thị xã (GĐ 1); Hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị |  | 7945317 | 1407/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 24511 | 24511 | 1982 | 1300 | 682 | 682 |  |  | Dừng kỹ thuật
5 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hạng mục: Phòng học chức năng, Nhà hiệu bộ | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 7936203 | 523/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 | 9600 | 6600 | 650 |  | 650 | 650 |  |  | Hoàn thành
6 | Hệ thống thu gom nước thải thị xã Quảng Trị - Tuyến cấp 2 | Ban QLDA PTQĐ, CCN & DVCI thị xã Quảng Trị |  | 7956945 | 269/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 | 12000 | 12000 | 495 |  | 495 | 825 |  |  | Hoàn thành sau năm 2025
7 | Bê tông giai thông nội phường |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 1746 | 1671
| Bê tông hóa giao thông nội Phường 2 | UBND Phường 2 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | [6 empty] | 14 | 101 |  |  | Hoàn thành
| Bê tông hóa giao thông nội Phường 3 | UBND Phường 3 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | [6 empty] | 61 | 130 |  |  | Hoàn thành
8 | Điện chiếu sáng hẽm kiệt |  |  |  |  | 4058 | 4058 | 2387 | 2127
| Điện chiếu sáng hẽm, kiệt Phường 3 | UBND Phường 3 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | [6 empty] | 58 | 72 |  |  | Hoàn thành
| Điện chiếu sáng thôn, xóm xã Hải Lệ | UBND xã Hải Lệ | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | [6 empty] | 202 | 203 |  |  | Hoàn thành
9 | Vốn ủy thác ngân hàng CSXH | Ngân hàng CSXH thị xã | Đã giải ngân 100% trước 01/7/2025 |  |  |  |  | 1100 | 600 | 500

## 3.VL
Biểu số I.3
HUYỆN VĨNH LINH
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 117666.399 | 20976.037 | 26577.024 | 17860 | 8717 | 8048 | 3875.484 | 0
1 | Cầu Trạm xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8022237 | 5005/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 4500 | 150 | 150 | 0 | 150 | 30 |  |  | Hoàn thành
2 | Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 7897197 | 4498/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 | 18604.681 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Hoàn thành
3 | Đường bê tông nối trục đường Ả Rập, thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8081774 | 4126/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1013.013 | 181.013 | 181 | 0 | 181.013 | 181 |  |  | Hoàn thành
4 | Đường bê tông khóm 4 giao đường Ả Rập, thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080635 | 4128/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 806.677 | 158.677 | 158.677 | 0 | 158.677 | 159 |  |  | Hoàn thành
5 | Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Hồ Xá. HM: Thay nền, chống thấm mái và quét vôi màu nhà 2 tầng, 8 phòng học | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080637 | 4115/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 550 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 |  |  | Hoàn thành
6 | Bê tông hóa các trục đường liên thôn xã Vĩnh Hòa | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8037629 | 2201/QĐ-UBND 10/8/2023 | 987.747 | 187.747 | 187.747 | 0 | 187.747 | 188 |  |  | Hoàn thành
7 | Đường bê tông xóm Hữu Nghị thuộc khóm 3, thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8078458 | 4127/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | Hoàn thành
8 | Đường Trung Nam huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8018931 | 5007/QĐ-UBND 31/12/2023 | 4000 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | Hoàn thành
9 | Trường Tiểu học xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây dựng nhà 3 phòng học | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8011794 | 286/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 | 1900 | 150 | 150 | 0 | 150 | 50 |  |  | Hoàn thành
10 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 8 phòng học bộ môn | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 7999535 | 118/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 | 5800 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | Hoàn thành
11 | Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Thủy | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8096749 | 4116/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 3325 | 567.6 | 567.6 | 0 | 567.605 | 568 |  |  | Hoàn thành
12 | Công trình cấp nước tập trung tại xóm 6, thôn Mít, xã Vĩnh Ô | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8097199 | 4117/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 900 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 |  |  | Hoàn thành
13 | Công trình cấp nước tập trung tại xóm 8, thôn Mít, xã Vĩnh Ô | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082451 | 4119/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 900 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 |  |  | Hoàn thành
14 | Đường giao thông nông thôn thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082450 | 4122/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | Hoàn thành
15 | Xây mới nhà văn hóa thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8079833 | 4123/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1700 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | Hoàn thành
16 | Nhà văn hóa khóm 3 thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8079831 | 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1700 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |  |  | Hoàn thành
17 | Nhà văn hóa khóm 2 thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8081756 | 4125/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 2200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Hoàn thành
18 | Đường bê tông vào khóm 5, thị trấn Bến Quan | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8078472 | 4129/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 750 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Hoàn thành
19 | Xây mới nhà văn hóa khu phố An Du Đông 1, thị trấn Cửa Tùng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8081762 | 4130/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1500 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 |  |  | Hoàn thành
20 | Nhà Văn hóa An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082457 | 4131/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 900 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 |  |  | Hoàn thành
21 | Nâng cấp đường giao thông hai bên chợ Do thị trấn Cửa tùng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080634 | 4132/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 2000 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  | Hoàn thành
22 | Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hồ Xá. HM: 01 phòng thư viên, 01 phòng truyền thống | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082460 | 4133/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 1350 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | Hoàn thành
23 | Trường mầm non Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; HM: Xây mới bếp ăn bán trú, sân chơi Bản 8 | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8079827 | 4106/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 700 | 45 | 45 | 0 | 45.02 | 45 |  |  | Hoàn thành
24 | Trường PTDTBT tiểu học xã Vĩnh Ô. HM: Sân tập học sinh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8079826 | 4107/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 800 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 |  |  | Hoàn thành
25 | Trường Mầm non Hiền Thành, xã Hiền Thành. HM: Cải tạo nhà 2 phòng học và rạp ăn, xây nhà xe (cụm Liêm Công Đông); Sơn dãy phòng học (cụm Tân An). | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080226 | 4108/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 400 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | Hoàn thành
26 | Trường Mầm non Cửa Tùng. HM: Cải tạo sân khấu ngoài trời | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8081751 | 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 300 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | Hoàn thành
27 | Trưởng tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hồ Xá. HM: Sân khấu ngoài trời | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080632 | 4114/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 700 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 |  |  | Hoàn thành
28 | Trường THCS Cửa Tùng; HM: Nhà vệ sinh (800 học sinh); quét vôi màu nhà 3 tầng 15 phòng học và nhà 2 tầng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8080802 | 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 750 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Hoàn thành
29 | Trưởng tiểu học Cửa Tùng; HM: Nhà thường trực (điểm trường khu phố Trung Nam); lợp mái nhà 2 phòng học (điểm trường cở sở 2); | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082456 | 4111/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 400 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | Hoàn thành
30 | Trường Mầm non Quyết Thắng, thị trấn Bến Quan; HM: Nhà thường trực, nhà vệ sinh, nhà kho, hàng rào dây thép gai | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8082459 | 4112/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | 600 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |  |  | Hoàn thành
31 | Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Long; Hạng mục: Nhà đa năng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8051373 | 2508/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 | 5000 | 3162 | 3162 | 2340 | 822.199 | 822 |  |  | Hoàn thành
32 | Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà ở dành cho bác sĩ diện thu hút | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 7992039 | 4052/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 2817.338 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | Hoàn thành
33 | Đường trung tâm xã Vĩnh Sơn đi thôn Nam Sơn | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 7971470 | 2179/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 6805.002 | 31 | 31 | 0 | 31.002 | 31 |  |  | Hoàn thành
34 | Trường MN Vĩnh Hòa (Điểm trường trung tâm Thôn Hòa Bình); HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8064625 | 3352/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | 6400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |  |  | Hoàn thành
35 | Trường tiểu học Vĩnh Giang, HM: 6 phòng chức năng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8085121 | 3681/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 4500 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 |  |  | Hoàn thành
36 | Trường tiểu học Vĩnh Thái, HM: sân trường, nhà vệ sinh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8036197 | 1655/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 |  |  | Hoàn thành
37 | Xây dựng đường nối tỉnh lộ 574 đến khu dân cư Hòa Lý 2, TT cửa tùng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8042513 | 2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 | 2500 | 602 | 602 | 302 | 300 |  |  |  | Hoàn thành
38 | Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8058059 | 2744/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 | 14500 | 1174 | 1174 | 1000 | 173.737 | 174 |  |  | Hoàn thành
39 | Đường bê tông nội thôn khu phố An Đức 1, An Du Đông 1, An Du Nam, Trung Nam, Bắc Bàn và Khu phố Cát, thị trấn Cửa Tùng | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8098078 | 2453/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |  | 5.542
40 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh; HM:CT, SC nhà đặt lễ, nhà chuông, tượng đài, cổng chính, cổng phụ, tường rào mặt trước và hệ thống điện chiếu sáng từ nhà quản trang ra tượng đài | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8096407 | 2423/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  | 3.215
41 | Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại 9 điểm trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8127194 | 4291/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 |  |  | 3864
42 | Trang trí các trụ sở Huyện ủy, HĐND - UBND và UBMTTQVN và nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh | Ban QLDA PTQĐ & CCN, DLB huyện Vĩnh Linh |  | 8095346 | 4074/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 822/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 | 5212.941 | 583 | 6184 | 6184 |  |  | 2.727

## 4.GL
Biểu số I.4
HUYỆN GIO LINH
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 139392.177 | 62431.177 | 19115.47 | 10374.137 | 8557 | 8557 | 112.034 | 112.034
1 | Đường bê tông khu phố 3, thị trấn Gio Linh | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 8132687 | 760/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 | 490 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 |  |  | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | UBND TT Gio Linh
2 | Nhà Văn hóa huyện Gio Linh | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh |  | 7839360 | 3625/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 4499/QĐ-UBND ngày 30/12/2023; 370/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 | 41921.177 | 26921.177 | 11124.78 | 5345.535 | 5779.245 | 5779.245 |  |  | Hoàn thành
3 | Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh | UBND huyện Gio Linh |  | 7584842 | 1905/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; 1818/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 | 80761 | 30300 | 4312.137 | 2312.137 | 2000 | 2000 |  |  | Hoàn thành sau 2025 Dự án tỉnh phê duyệt
4 | Trường mầm non Gio An-Cụm trung tâm ; Hạng mục: Xây mới nhà 01 tầng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh |  | 8131713 | 1334/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 1400 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Hoàn thành
5 | Sửa chữa dãy nhà làm việc, sân, bồn hoa điểm trung tâm trường tiểu học Linh Trường | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh |  | 8029456 | 1504/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 | 770 | 70 | 70 | 0 | 57.203 | 57.203 |  |  | Đối ứng CTMTQG; Hoàn thành, chưa QTDAHT
6 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Bến Tắt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh |  | 8028523 | 1422/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 | 1100 | 100 | 100 | 0 | 80.552 | 80.552 |  |  | Đối ứng CTMTQG; Hoàn thành, chưa QTDAHT
7 | Sửa chữa hệ thống mái trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 8076047 | 4016/QĐ-UBND ngày 30/11/2023; 2646/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 | 980 | 980 | 650 | 650 |  |  | 6.37 | 6.37 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | Văn phòng HĐND&UBND huyện
8 | Khu rèn luyện TDTT của HĐND và UBND huyện | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 8076048 | 4015/QĐ-UBND ngày 30/11/2023; 2606/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 | 1050 | 1050 | 790 | 790 |  |  | 34.796 | 34.796 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | Văn phòng HĐND&UBND huyện
9 | Cộng đồng phòng tránh thiên tai trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, Hạng mục: Nhà học bộ môn | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Gio Linh |  | 7951548 | 1284/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 | 4200 | 1200 | 258.553 | 258.553 |  |  | 45.662 | 45.662 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT
10 | Trường mầm non Gio Mai; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 7968196 | 5307/QĐ-UBND ngày 28/12/2021; 3238/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 | 5270 | 720 | 720 | 574.648 |  |  | 14.941 | 14.941 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025
11 | Trường TH & THCS Gio Quang; hạng mục: Xây mới 01 phòng học, 01 phòng học tiếng Anh | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 8013422 | 4635/QĐ-UBND ngày 18/11/2023; 3238/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 | 1100 | 100 | 100 | 93.264 |  |  | 7.27 | 7.27 | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | #DIV/0!
12 | Sửa chữa Trụ sở UBND xã Linh Trường (Nhà Mặt trận và các đoàn thể) | UBND xã Linh Trường | UBND xã Cồn Tiên | 8093088 | 4201/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  | 2.995 | 2.995 | Đã hoàn thành, chưa phê duyệt QTDAHT | UBND xã Cồn Tiên

## 5.HL
Biểu số I.5
HUYỆN HẢI LĂNG
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 |  | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 98251.888 | 13711.14 | 15569.14 | 6710 | 8205 | 5356 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy | CQ Huyện ủy | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 8022252 | 940/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 47 | 100 |  |  | Đã QT
2 | Sửa chữa hội trường huyện ủy | CQ Huyện ủy |  | 7960115 | 232/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 | 1150 | 551 | 551 | 510 | 41 | 100 |  |  | Đã QT
3 | Bố trí bổ sung vốn ủy thác cho vay qua Ngân hàng chính sách | Ngân hàng chính sách | Đã giải ngân 100% trước 01/7/2025 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 200
4 | Xây dựng CSHT Khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu (giai đoạn 1); hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp điện | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7901851 | 260/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 3500 | 140 | 140 |  | 140 | 300
5 | Kè chống sạt lở bờ sông Nhùng (đoạn qua xã Hải Thượng, xã Hải Quy và đoạn bờ sông Vĩnh Định (ĐH 49) qua xã Hải Hưng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7958485 | 121/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 | 2600 | 139 | 139 |  | 139 | 100
6 | Khắc phục xói lở cầu An Lạc và đường hai đầu cầu xã Hải Phú, huyện Hải Lăng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7934391 | 760/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3063.389 | 264 | 264 |  | 264
7 | BTH đường giao thông nông thôn, thôn Mỹ Thủy, xã Hải An | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995005 | 445/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 4048 | 3 | 3 |  | 3
8 | Kênh tiêu thoát nước thôn Thâm Khê, xã Hải Khê | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995141 | 447/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 2970 | 2 | 2 |  | 2 | 100
9 | KCH-GTNT thôn Thâm Khê, xã Hải Khê | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995140 | 448/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 1870 | 3 | 3 |  | 3 | 2139
10 | Điện thắp sáng đường quê thôn Thâm Khê, xã Hải Khê | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995139 | 449/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 1760 | 3 | 3 |  | 3
11 | Sân thể thao xã Hải Khê | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 8029450 | 257/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 | 2526.7 | 4 | 4 |  | 4 | 3
12 | Trung tâm văn hóa - thể thao, huyện Hải Lăng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7832950 | 189/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 | 37400 | 4639 | 4639 | 2200 | 2139 | 2
13 | Nâng cấp tuyến đường huyện ĐH49B xây dựng huyện NTM | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7930902 | 771/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 2450 | 175 | 175 |  | 175 | 3
14 | Trường TH&THCS Hải Phú. HM: Phòng chức năng và nhà đa năng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995138 | 394/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 4900 | 200 | 200 |  | 200 | 3
15 | Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Phòng học và phòng thực hành | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7997696 | 542/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 | 2000 | 500 | 500 | 200 | 300
16 | Trường TH&THCS Hải Chánh. HM: Phòng học, phòng chức năng và đa năng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7995837 | 395/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 2400 | 200 | 200 | 100 | 100 | 41
17 | Nâng cấp các trạm Y tế xã Hải Chánh, Hải Trường, Hải Quy, Hải Quế, Hải Định, huyện Hải Lăng | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 8017738 | 405/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 6500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 47
18 | Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | Phòng KT, HT&ĐT | DA dừng thực hiện | 8116146 | 701/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 | 1033.295 | 1033.295 | 1033.295 | 200 | 833 | 140 |  |  | DA dừng thực hiện
19 | Chương trình phát triển đô thị thị trấn Diên Sanh đến năm 2035 | Phòng KT, HT&ĐT | DA dừng thực hiện | Chưa mở MSDA | 627/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 | 536.845 | 536.845 | 536.845 | 100 | 436 | 175 |  |  | DA dừng thực hiện
20 | Khu bể bơi cho trẻ xã Hải Thiện | UBND xã Hải Định | UBND xã Diên Sanh | 7807205 | 803/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | 364.454 | 95 | 95 |  | 95 | 139
21 | Hệ thống thoát nước mặt các tuyến đường; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường T12 và hệ thống điện chiếu sáng cụm CN Diên Sanh | Ban, QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng |  | 7991414 | 936/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 6100 | 45 | 45 |  | 45 | 264
22 | Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 | UBND xã Hải Chánh | UBND xã Nam Hải Lăng | Mã CTMTQG 00491; Mã QHNS 1061464 | 1149/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 455.396 | 205 | 205 |  | 205 | 1500
23 | Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 | UBND xã Hai Thượng | UBND xã Hải Lăng | Mã CTMTQG 00491; Mã QHNS 1061467 | 1152/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 323.809 | 73 | 73 |  | 73
24 | Trụ sở xã Hải Ba | UBND xã Hải Ba | DA dừng thực hiện | 8023835 | 969/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 6400 | 500 | 500 | 150 | 149
25 | Bố trí chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030, đối ứng các dự án, quy hoạch, dự án quyết toán hoàn thành khác (chưa bố trí chi tiết) | [6 empty] | 1858 |  | 1709 |  |  |  | Chưa phân bổ chi tiết

## 6.TP
Biểu số I.6
HUYỆN TRIỆU PHONG
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú | Nhu cầu sau 2025 từ nguồn cân đối (nếu có)
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 55526.84 | 12622.3 | 12405.3 | 3890 | 8515 | 8409 | 390 | 390 | 0
1 | Hệ thống xữ lý nước thải tập trung tại thị trấn Ái Tử | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 8074000 | 3065/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | 5000 | 3000 | 3000 | 2100 | 900 | 900 |  |  | Hoàn thành GĐ 1
2 | Đường Lý Thái Tổ, thị trấn Ái Tử | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 8024468 | 981/QĐ-UBND; 19/4/2023 | 10000 | 2000 | 1783.002 |  | 1783.002 | 1783.002 |  |  | Hoàn thành sau năm 2025 | 6020
3 | Đường ĐH 43B huyện Triệu Phong | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 7863547 | 2613/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | 8000 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 |  |  | Hoàn thành
4 | Nâng cấp đường ĐH46B (Đoạn từ ĐT.578b đến chợ Thuận) | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 |  | 7983589 | 2496/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 | 14996.96 | 528 | 528 | 400 | 128 | 128 |  |  | Hoàn thành
5 | Đường ĐH 46C huyện Triệu Phong | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 8018404 | số 614Đ-UBND ngày 10/3/2023 | 5500 | 1558 | 1558 | 1000 | 557.7 | 557.7 |  |  | Hoàn thành |  | #DIV/0!
6 | Trường mầm non Triệu Long; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 8018521 | 3410/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 4500 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 |  |  | Hoàn thành
7 | Hỗ trợ vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách | Ngân hàng chính sách | Đã giải ngân 100% trước 01/7/2025 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | Hoàn thành
8 | Nâng cấp đường Trương Văn Hoàn thị trấn Ái Tử | Phong KTHT & ĐT huyện Triệu Phong |  | 8143504 | 1387QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 2000 | 858.3 | 858.298 |  | 858.298 | 858.298 |  |  | Đã quyết toán DAHT
9 | Lát Vĩa hè đường vào Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẫn | Phong KTHT & ĐT huyện Triệu Phong |  | 8143502 | 1589QĐ-UBND ngày 09/4/2025 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | Đã quyết toán DAHT
10 | Đường GTNT xã Triệu Cơ | Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong |  | 8142667 | 1632QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | Hoàn thành
11 | Nâng cấp đường Nguyễn Thị Lý | UBND thị trấn Ái Tử | UBND xã Triệu Phong | 8143505 | 1568/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 | 800 | 694 | 694 |  | 694 | 694 |  |  | Hoàn thành
12 | Nâng cấp đường Nguyễn Thị Lý (GDD2) | UBND thị trấn Ái Tử | Đã hoàn thành, phê duyệt QTDAHT trước 01/7/2025 | 7960111 | 1620/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 | 1620 | 106 | 106 |  | 106 |  |  | 390 | Đã quyết toán DAHT
13 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Triệu Thuận | UBND xã Triệu Thuận | UBND xã Triệu Bình | 8127574 | 3422/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 | 609.88 | 390 | 390 | 390 |  |  | 390 |  | Hoàn thành

## 7.HH
Biểu số I.7
HUYỆN HƯỚNG HOÁ
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 143214.062 | 61344.662 | 21898.9146 | 6240.7097 | 11083 | 7370.8975 | 308.9894 | 308.9894
1 | Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1) | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 7959656 | 1693/QĐ-UBND ngày 12/5/2022; 2211/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 | 5959 | 5959 | 2037.3666 | 137.3666 | 1900 | 416.6959 |  |  | Hoàn thành năm 2025 | Đang vướng GPMB, người dân không chấp nhận giá đền bù
2 | Nâng cấp, sửa chữa các đình kinh doanh và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chợ Khe Sanh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8100536 | 3057/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 | 1885.925 | 1885.925 | 1300 | 300 | 1000 | 1000 | 188.2804 | 188.2804 | Hoàn thành năm 2025
3 | Đường vào trụ sở UBND xã Ba Tầng | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8079022 | 735/QĐ-UBND 05/3/2024; | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 126 | 126 |  |  | Hoàn thành năm 2025
4 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đặng Thai Mai, thị trấn Khe Sanh | UBND thị trấn Khe Sanh | UBND xã Khe Sanh | 8089795 | 1894/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 | 470 | 470 | 470 | 300 | 170 | 170 |  |  | Hoàn thành
5 | Sửa chữa cầu khe Pa Râng tại thôn Thuận 1, xã Thuận | UBND xã Thuận | UBND xã Lìa | 8089858 | 5074/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của huyện HH | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 |  |  | Hoàn thành |  | #DIV/0!
6 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Khe Sanh (đoạn từ điểm giao với Quốc lộ 9 đến điểm giao với đường Bùi Dục Tài) | UBND thị trấn Khe Sanh | UBND xã Khe Sanh | 8087571 | 2092/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 | 852.888 | 852.888 | 852.888 | 600 | 252.888 | 252.888 |  |  | Hoàn thành
7 | Nhà văn hóa xã Tân Long | UBND xã Tân Long | UBND xã Lao Bảo | 8108541 | 3679/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | 2200 | 1214.6 | 1214.6 | 500 | 500 | 500
8 | Hệ thống điện chiếu sáng đường trung tâm xã Tân Liên | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8126256 | 1439/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 | 3325.395 | 3325.395 | 800 | 0 | 800 | 179.528 |  |  | Hoàn thành năm 2025 | tỉnh đã có hỗ trợ
9 | Hệ thống điện chiếu sáng đường trung tâm xã Tân Lập | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8126257 | 1440/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 | 3168.015 | 3168.015 | 843 | 0 | 843 | 170.664 |  |  | hoàn thành | tỉnh đã có hỗ trợ
10 | Đường giao thông Kiệt Đinh Tiên Hoàng - hộ Bà Lài (Khối 3) - TT Khe Sanh | UBND thị trấn Khe Sanh | UBND xã Khe Sanh | 8150220 | 1689/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 | 700 | 700 | 700 |  | 700 | 700
11 | Đường giao thông Kiệt Trần Cao Vân - hộ Ông Sơn (Khối 4) - TT Khe Sanh | UBND thị trấn Khe Sanh | UBND xã Khe Sanh | 8147140 | 1450/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 | 1176.06 | 1176.06 | 1176.06 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 3740
12 | Đường liên khóm An Hà - Cao Việt, thị trấn Lao Bảo | UBND thị trấn Lao Bảo | UBND xã Lao Bảo | 8139904 | 1042/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 700 | 700
13 | Nhà vệ sinh hội trường HĐND và UBND huyện Hướng Hóa | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8132881 | 431/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 | 625 | 625 | 625 | 0 | 34.819 | 31.9595 |  |  | Dừng thực hiện | Đã điều chuyển vốn dư: 590.181.000đ, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
14 | Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 8039640 | 2376/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 11000 | 1000 | 1000 | 0 | 209.9236 | 170.4496 |  |  | Đang thực hiện quyết toán DAHT | Đã điều chuyển vốn dư: 290.076.400 đ, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
15 | Trụ sở làm việc xã Hướng Linh | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 7995840 | 4212/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 4936 | 494 | 300 | 0 | 244.6436 | 244.6436 |  |  | Dừng thực hiện | Đã điều chuyển vốn dư: 55.356.400đ, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
16 | Trụ sở làm việc xã Hướng Sơn | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 7995875 | 4215/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 4936 | 494 | 300 | 0 | 239.5028 | 239.5028 |  |  | Dừng thực hiện | Đã điều chuyển vốn dư: 60.497.200đ, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
17 | Đường giao thông Kiệt Phan Chu Trinh - hộ Bà Yến (Khối 3) - TT Khe Sanh | UBND thị trấn Khe Sanh | UBND xã Khe Sanh | 8092785 | 2575/QĐ-UBND ngày 14/6/2025 | 779.779 | 779.779 | 780 | 700 | 79.779 | 79.779
18 | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 7950712 | 3486/QĐ-UBND ngày 26/11/2020; 2792/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 | 10000 | 8000 | 1900 | 1006.3431 | 893.6569 |  | 120.709 | 120.709
19 | Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa | Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện Hướng Hoá |  | 7951551 | 6814/QD-UBND ngày 28/12/2021 | 80000 | 20000 | 3000 | 1297 | 688.7871 | 688.7871
20 | Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp | UBND xã Tân Hợp | UBND xã Khe Sanh | 8150213 | 734/QĐ-UBND ngày 05/03/2024 của UBND huyện | 7000 | 7000 | 400 |  | 400 | 400 |  |  | Dừng thực hiện do vướng mặt bằng

## 8.DK
Biểu số I.8
HUYỆN ĐAKRÔNG
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 |  | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 |  | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 63423 | 15671.175 | 15447.175 | 5898.175 | 9478 | 6502.2857 | 5519.972 | 3129
1 | Trụ sở UBND thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Phòng làm việc | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8071582 | 1009/QĐ-UBND ngày 22/04/24 | 3000 | 129 | 200 | 0 | 129 | 129 |  |  | Hoàn thành, chưa quyết toán
2 | Nhà công vụ huyện Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8009136 | 1247/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 | 5000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | Hoàn thành, chưa quyết toán
3 | Trường THCS Hướng Hiệp; Hạng mục: Khu hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8053856 | 609/QĐ-UBND ngày 25/3/24 | 3100 | 1100 | 932 | 0 | 932 | 932 |  |  | Hoàn thành
4 | Trường Tiểu học số 2 Đakrông; Hạng mục: Khu hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8058652 | 975/QĐ-UBND ngày 12/4/24 | 3100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1375 |  |  | Hoàn thành
5 | Trường Tiểu học số 1 Đakrông; Hạng mục: Khu hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8053855 | 1954/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 | 2900 | 900 | 773 | 0 | 773 | 1104.2857 |  |  | Hoàn thành
6 | Nhà thi đấu đa năng huyện Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8132186 | 994/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 | 14000 | 1120 | 1120 | 0 | 1120 |  |  |  | Hoàn thành sau năm 2025
7 | Hoàn thiện vỉa hè đường Quốc lộ 9 - Đoạn qua thị trấn Krông Klang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8148752 | 595/QĐ-UBND ngày 01/04/2025 | 3000 | 2680 | 2680 | 1000 | 1680 | 840 | 1000 | 1000 | Hoàn thành
8 | Nâng cấp đường vào trung tâm xã Ba Nang | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8149113 | 596/QĐ-UBND ngày 01/04/2025 | 4800 | 2327 | 2327 | 2129 | 198 | 99 | 2129 | 2129 | Hoàn thành
9 | Nâng cấp đường giao thông thôn Khe Luồi, xã Mò Ó | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8148747 | 598/QĐ-UBND ngày 01/04/2025 | 3838 | 1846 | 1846 | 0 | 1846 | 923 |  |  | Hoàn thành
10 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông xã Tà Rụt | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Đakrông |  | 8150287 | 597/QĐ-UBND ngày 01/04/2025 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 600 |  |  | Hoàn thành
11 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện Đakrông |  | 7934251 | 2234/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 18285 | 2119.175 | 2119.175 | 2119.175 |  |  | 2119.175 |  | Hoàn thành
12 | Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông | Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện Đakrông |  | 8051374 | 1550/QĐ-UBND ngày 25/06/2024 | 1200 | 650 | 650 | 650 |  |  | 271.797 |  | Hoàn thành

## 9.CL
Biểu số I.9
HUYỆN CAM LỘ
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 |  | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 |  | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối | [7 empty] | Nhu cầu
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 286678.267 | 116675 | 18700 | 9708 | 7337 | 4792 | 0 | 0
1 | Trường MN Tuổi Hoa, xã Thanh An | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7913562 | 2196/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | 11523 | 6023 | 2000 | 1000 | 159 | 159 | 0 |  | Hoàn thành, chưa quyết toán |  | #DIV/0!
2 | Trường THPT Cam Lộ, Hạng mục: Nhà đa năng và Nhà hiệu bộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7949790 | 896/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 | 12000 | 2000 | 500 | 0 | 186 | 186 | 0 |  | Hoàn thành, chưa quyết toán
3 | Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7940828 | 2408/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 1231/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 | 171187 | 51187 | 5542 | 3000 | 2042 | 2042 | 0 |  | Hoàn thành sau năm 2025
4 | Trường TH Cam Tuyền, Hạng mục: Nhà đa năng | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 8068658 | 2642/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 1948 | 1948 | 1400 | 1150 | 250 | 250 | 0 |  | Hoàn thành, chưa quyết toán
5 | Hội trường Huyện ủy Cam Lộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7940815 | 2409/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 14600 | 6600 | 2500 | 1500 | 1000 |  | 0 |  | Hoàn thành
6 | Hệ thống nước sạch các thôn Vĩnh An, Nam Hiếu, Vĩnh Đại | UBND xã Cam Hiếu | UBND xã Hiếu Giang | 8029969 | 2966/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 1224 | 1224 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |  | Hoàn thành
7 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu 2, huyện Cam Lộ | UBND xã Cam Hiếu | UBND xã Hiếu Giang | 8069855 | 2560/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 1203.267 | 700 | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | Hoàn thành
8 | Đường vào khu di tích quốc gia Thành Tân Sở | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 8002015 | 1113/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 | 31000 | 21000 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 |  | Hoàn thành sau năm 2025
9 | Đường Dương Văn An (nối dài), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7916739 | 1530/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 | 27000 | 11000 | 4058 | 3058 | 1000 | 1000 | 0 |  | Hoàn thành sau năm 2025
10 | Khen thưởng huyện đạt NTM: Hang mục: Đường liên xã Cam Thành- TT Cam Lộ | Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ |  | 7910353 | 1990/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 14993 | 14993 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | Hoàn thành sau năm 2025

## 10.CC
Biểu số I.10
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số 348 /TTr-STC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính Quảng Trị)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Mã số dự án | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch 2021-2025 đã giao | Lũy kế vốn 2021-2024 đã bố trí | Kế hoạch 2025 |  | Kế hoạch 2024 kéo dài sang 2025 | Ước giải ngân đến 30/6 | Ghi chú
|  | Trước ngày 01/7/2025 | Dự kiến sau ngày 01/7/2025 |  | Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành | Tổng mức đầu tư
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: cấp huyện cân đối
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 8383 | 7873 | 7873 | 4201 | 3672 | 1582.852
1 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp sân vườn, hàng rào Nhà Tưởng niệm Hồ Chí Minh | Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ | UBND đặc khu Cồn Cỏ | 8137173 | 35/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 2510 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 730.659 |  |  | Hoàn thành năm 2025
2 | Dự án Nhà Truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2) | Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ | UBND đặc khu Cồn Cỏ | 8066379 | 108/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 5873 | 5873 | 5873 | 4201 | 1672 | 852.193 |  |  | Hoàn thành năm 2025
Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán
1 | Dự án Đường T3, huyện đảo Cồn Cỏ |  |  |  | 65/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 | 6462.406 | 2258 | 2258 | 2258
2 | Dự án Hoàn thiện Khu trung tâm TDTT Đa chức năng, hạng mục: Sân bóng đá nhân tạo, sân tennis |  |  | 7973001 | 76/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 | 2987.695 | 826.74 | 283 | 283 | [5 empty] | 3740
3 | Dự án Nhà Truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 1) |  |  | 7953606 | 37/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500
4 | Dự án Trụ sở cơ quan Dân chính Đảng huyện đảo Cồn Cỏ; hạng mục: Hàng rào và sân vườn phía sau |  |  | 8015594 | 21/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
5 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ |  |  | 8059402 | 92/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 | 3286 | 3286 | 286 | 286