## nstt (hidden)
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CÂP CHO TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKH ngày /03/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị)
STT | Tên dự án | Loại thông tin điều chỉnh, bổ sung | Tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 | Đề nghị điều chỉnh thành | Lý do điều chỉnh, bổ sung
Nguồn vốn đầu tư trong cân đối phân cấp cho tỉnh quản lý (Biểu 4)
1 | Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải chánh | Thời gian khởi công - hoàn thành | 23-25 | 22-24 | Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của HĐND huyện Hải Lăng đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ thời gian thực hiện dự án là 2022-2024
|  | Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của huyện HL | 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021; 59/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của huyện HL | Nghị quyết điều chỉnh của huyện Hải Lăng ban hành sau Nghị quyết của HĐND tỉnh
2 | Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1) | Thời gian khởi công - hoàn thành | 22-24 | 23-25 | Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND TX Quảng Trị đã phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 2023-2025

## 1.Thong tin
Biểu số 01
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
STT | Tên dự án | Nội dung điều chỉnh, bổ sung | Tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 | Tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 | Nội dung sau điều chỉnh | Ghi chú
I | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ
- | Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh | Thời gian khởi công - hoàn thành | 2023-2025 |  | 2022-2024
|  | Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của huyện Hải Lăng |  | 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021; 59/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của huyện Hải Lăng
- | Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1) | Thời gian khởi công - hoàn thành | 2022-2024 |  | 2023-2025
II | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT (Tại biểu số 5)
1 | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở
- | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây | Tên dự án | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây |  | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
- | Chợ Tân Liên, huyện Hướng Hóa | Tên dự án | Chợ Tân Liên, huyện Hướng Hóa |  | Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên
|  | Tổng mức đầu tư | 7.000 triệu đồng |  | 10.000 triệu đồng
2 | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG
- | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây | Tên dự án | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây | Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1

## 2.Von
Biểu số 02
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 (LẦN 2)
NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KKT THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO
(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được duyệt | Số vốn trung hạn đã bố trí đến hết 2022 | Trong đó: KH vốn đã bố trí hàng năm |  | Điều chỉnh KH 2021-2025 |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng (+) | Giảm (-)
1 | Dự án giảm vốn | [5 empty] | 5900 |  |  |  |  | 5083 | 817
- | Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKTTM đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2) |  |  | 629/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 | 101149 | 15149 | 4900 |  |  |  |  | 4083 | 817 | Giảm khối lượng không thực hiện
- | Cổng chính KCN Quán Ngang |  |  | 2448/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 | 5748 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | Hoàn thành công nợ
2 | Dự án tăng vốn | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5083 |  | 5083
- | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1) |  |  | 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2016; 6078/UBND-CN ngày 31/12/2020 | 104000 | 4000 | 0 |  |  |  | 3483 |  | 3483 | Bổ sung vốn nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động
- | Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo – Tân Thành (giai đoạn 2) |  |  | 2352/QĐ-UBND 29/10/2014; 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 | 51660 | 14360 | 0 |  |  |  | 1600 |  | 1600 | Hoàn thiện dự án, phục vụ đấu giá đợt 2